## Hoja1
ID | Nombre | Nivel | Inicio | Fin | Duración | Predecesora | Tipo | Inicio
1 | Preparación e integración de datos | TAREA | 2026-03-04 | 2026-03-09 | 5 | — | Núcleo | 0
2 | Arquitectura celular | TAREA | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 15 | 1 | Núcleo | 5
3 | Reducción dimensional | SUBTAREA | 2026-03-09 | 2026-03-14 | 5 | 1 | Núcleo | 5
4 | Clustering | SUBTAREA | 2026-03-14 | 2026-03-19 | 5 | 3 | Núcleo | 10
5 | Anotación celular | SUBTAREA | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 5 | 4 | Núcleo | 15
6 | Análisis composicional | TAREA | 2026-03-24 | 2026-03-27 | 3 | 2 | Secundario | 20
7 | Identificación firma metastásica | TAREA | 2026-03-27 | 2026-04-18 | 22 | 2 | Núcleo | 23
8 | Filtrado epitelial | SUBTAREA | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 3 | 5 | Núcleo | 23
9 | Generación pseudobulk | SUBTAREA | 2026-03-30 | 2026-04-04 | 5 | 8 | Núcleo | 26
10 | Análisis diferencial PT vs LN | SUBTAREA | 2026-04-04 | 2026-04-11 | 7 | 9 | Núcleo | 31
11 | Refinamiento firma | SUBTAREA | 2026-04-11 | 2026-04-18 | 7 | 10 | Núcleo | 38
12 | Modelización supervisada | TAREA | 2026-04-18 | 2026-05-03 | 15 | 7 | Núcleo | 45
13 | Selección variables | SUBTAREA | 2026-04-18 | 2026-04-21 | 3 | 11 | Núcleo | 45
14 | Entrenamiento ML | SUBTAREA | 2026-04-21 | 2026-04-28 | 7 | 13 | Núcleo | 48
15 | Validación modelo | SUBTAREA | 2026-04-28 | 2026-05-03 | 5 | 14 | Núcleo | 55
16 | Construcción metastatic score | TAREA | 2026-05-03 | 2026-05-08 | 5 | 12 | Núcleo | 60
17 | Análisis funcional | TAREA | 2026-05-08 | 2026-05-13 | 5 | 16 | Núcleo | 65
18 | Análisis exploratorios | TAREA | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 6 | 17 | Exploratorio | 70
19 | Redacción e integración final | TAREA | 2026-03-05 | 2026-06-03 | 90 | 2 | Crítico | 1
20 | Documento finalizado | HITO | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 1 | 19 | Hito | 90
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración]